## Arkusz1
Formularz oferty – 186/D/2026/MA dnia.............................................. Załącznik nr 1 Nazwa Wykonawcy (firma) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …….......................... REGON ……………..........................…..……….. NIP……….……..............................………...…….. Siedziba: Adres: ulica……………………….……….....................… numer ….....................… lokal............ kod.............................. miejscowość........................................................... numer telefonu ................................................... e-mail:..................................................... OFERTA (nr/z dnia)……………………………………………………………………. dla RAMB sp. z o.o.
Część |  | Nazwa materiału | Ilość | J.M. | Cena | Wartość | Termin realizacji (sugerowany do 31.12.2026 r.)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 10682030 | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOTYCZĄCA: Wymiany zabezpieczeń elektrycznych w stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/30 kV SGS-3 „Grzymalin” w formule "pod klucz" ETAP I - Wykonanie projektu wykonawczego Wymiany zabezpieczeń elektrycznych w stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/30 kV Opracowanie kompleksowego projektu wykonawczego wymiany zabezpieczeń elektrycznych w rozdzielni 110kV i 30kV uwzględniającego zmiany w obwodach wtórnych, układach pomiarowych, układach sterowania, sygnalizacji, automatyce, komunikacji oraz systemie nadzoru SYNDIS. ZADANIE NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 4 - SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ Wymiana zabezpieczeń elektrycznych w stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/30 kV SGS-3 „Grzymalin”- 7 STRON (łącznie z warunkami gwarancji) Zamawiający wymaga zastosowania sterowników polowych typu e2TANGO produkcji Elektrometal Energetyka - spełniających wszystkie kryteria zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej. | 1 | USL |  | 0
| 10682031 | USŁ.REMONTOWE POLEGAJĄCE NA: Wymiany zabezpieczeń elektrycznych w stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/30 kV SGS-3 „Grzymalin” w formule "pod klucz" ETAP II - Wymiana zabezpieczeń e2TANGO w 7 polach rozdzielni 110kV na podstawie wcześniej opracowanego i zatwierdzonego projektu wykonawczego. W ramach niniejszego zadania należy zastąpić wyeksploatowane jednostki kontrolne multiMUZ oraz zabezpieczenia różnicowo-prądowe transformatorów typu RRTC-1 nowoczesnymi sterownikami polowymi typu e²TANGO produkcji Elektrometal Energetyka realizującymi wszystkie dotychczasowe funkcje zabezpieczeniowe, sterownicze, pomiarowe, sygnalizacyjne i automatyki wraz z odpowiednim dostosowaniem obwodów wtórnych, logik sterowania, blokad, powiązań międzypolowych oraz systemu nadzoru SYNDIS. ZADANIE NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 4 - SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ Wymiana zabezpieczeń elektrycznych w stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/30 kV SGS-3 „Grzymalin”- 7 STRON (łącznie z warunkami gwarancji) | 1 | USL |  | 0
| 10682032 | USŁ.REMONTOWE POLEGAJĄCE NA: Wymiany zabezpieczeń elektrycznych w stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/30 kV SGS-3 „Grzymalin” w formule "pod klucz" ETAP III - Wymiana zabezpieczeń e2TANGO w 7 polach rozdzielni 30kV na podstawie wcześniej opracowanego i zatwierdzonego projektu wykonawczego. W ramach niniejszego zadania należy zastąpić wyeksploatowane jednostki kontrolne multiMUZ oraz zabezpieczenia różnicowo-prądowe transformatorów typu RRTC-1 nowoczesnymi sterownikami polowymi typu e²TANGO produkcji Elektrometal Energetyka realizującymi wszystkie dotychczasowe funkcje zabezpieczeniowe, sterownicze, pomiarowe, sygnalizacyjne i automatyki wraz z odpowiednim dostosowaniem obwodów wtórnych, logik sterowania, blokad, powiązań międzypolowych oraz systemu nadzoru SYNDIS. ZADANIE NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 4 - SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ Wymiana zabezpieczeń elektrycznych w stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/30 kV SGS-3 „Grzymalin”- 7 STRON (łącznie z warunkami gwarancji) | 1 | USL |  | 0
| 10682033 | USŁ.REMONTOWE POLEGAJĄCE NA: Wymiany zabezpieczeń elektrycznych w stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/30 kV SGS-3 „Grzymalin” w formule "pod klucz" ETAP IV - Wykonanie dostosowania obwodów wtórnych i systemu nadzoru w pełnym zakresie wynikającym z zastosowanych urządzeń. Doprowadzić do sterowników odwzorowanie położenia odłączników po stronie 110kV i 30kV. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnej inwentaryzacji istniejących funkcji realizowanych przez zabezpieczenia multiMUZ oraz RRTC-1 i ich odtworzenia w nowych urządzeniach. Wszystkie sygnały pochodzące z nowych sterowników należy wprowadzić do systemu nadzoru SYNDIS. ZADANIE NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 4 - SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ Wymiana zabezpieczeń elektrycznych w stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/30 kV SGS-3 „Grzymalin”- 7 STRON (łącznie z warunkami gwarancji) | 1 | USL |  | 0
| 10682034 | USŁ.REMONTOWE POLEGAJĄCE NA: Wymiany zabezpieczeń elektrycznych w stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/30 kV SGS-3 „Grzymalin” w formule "pod klucz" ETAP V - Odbiór końcowy ZADANIE NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 4 - SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ Wymiana zabezpieczeń elektrycznych w stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/30 kV SGS-3 „Grzymalin”- 7 STRON (łącznie z warunkami gwarancji) | 1 | USL |  | 0
0
Uwaga! Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty nie może bez zgody Zamawiającego dokonać zmian w formularzu oferty.
1.1. Oferowane ceny uwzględniają wszystkie koszty wykonania zamówienia wraz z dostawą.
1.2. Niniejszą ofertą jesteśmy związani przez 60 dni od dnia składania ofert.
1.3. Potwierdzamy, że na przedmiot zamówienia udzilone zostaną gwarancje zgodnie z załącznikiem nr 3, §7.
1.4. Akceptujemy zasady rozliczania i warunki płatności Termin płatności: ☐ *Akceptujemy termin płatności tj. w 30 dniu od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury oraz pozytywnego odbioru. ☐ *Termin płatności wskazany przez Wykonawcę: …………………………………………………………………………….. wpisać termin płatności w dniach od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury *Zaznaczyć „x” odpowiednie pole.
1.5. Potwierdzamy, że wszystkie dostawy zostaną wykonane zgodnie z wytycznymi podanymi w SWZ.
1.6. Potwierdzamy, że akceptujemy projekt umowy.
1. Oświadczamy, że:
1.1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
1.2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponujemy potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Umowy.
1.3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Umowy.
1.4. W stosunku do firmy nie zostało wszczęte i nie toczy się postępowanie układowe, upadłościowe lub likwidacyjne.
1.5. Firma nie została postawiona w stan upadłości lub likwidacji.
1.6. Firma nie jest w trakcie wykonywania układu upadłościowego.
1.7. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności gospodarczej, odpowiadającej przedmiotowi Umowy.
1.8. Zapoznaliśmy się z warunkami postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
1.9. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.
1.10. Oferta jest kompletna w aspekcie zrealizowania w pełnym zakresie przedsięwzięcia określonego w zapytaniu ofertowym.
1.11. Zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w "Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej PGE", "Kodeksie Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE" oraz Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty/Oferty ostatecznej zapewniamy, że my, nasi pracownicy, współpracownicy, osoby przy pomocy których będziemy świadczyć usługi, dostawy/roboty budowlane lub podwykonawcy, będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, praw oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów.
1.12. Jestem świadomy obowiązku przestrzegania wszelkich obowiązujących sankcji gospodarczych, o których mowa w:
1.12.1. Ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronię bezpieczeństwa narodowego,
1.12.2. Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających,
1.12.3. Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,
1.12.4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącymi środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy oraz zobowiązuje się przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję i Białoruś wynikających z powołanych wyżej aktów w ich brzmieniu, oraz w brzemieniu jakie może im być nadane w przyszłości, jak również z innych aktów prawnych, jakie mogą zostać wydane w przyszłości przez Komisję Unii Europejskiej lub właściwe organy krajowe, a mających wpływ na relacje umowne z Zamawiającym. Ponadto oświadczam, że na dzień zawarcia Umowy nie podlegam sankcjom, w tym nie znajduje się na liście/listach wydanych na podstawie ww. aktów prawnych (dalej: "Listach Sankcyjnych") oraz że osoby (beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) lub podmioty (podmioty dominujące w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości t.j. Dz. U z 2023 r.poz. 120 z późn. zm.) nie podlegają sankcjom, w tym nie są wpisane na Listę Sankcyjną, ani też nie wchodzą w strukturę własnościową podmiotów zależnych od Wykonawcy, ani też nie sprawują kontroli nad Wykonawcą. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych zobowiązuje się poinformować w formie pisemnej Zamawiającego o każdej zmianie stanu faktycznego lub ryzyku takiej zmiany, co do których złożyłem oświadczenie, o których mowa powyżej.
Jeżeli w trakcie trwania Umowy, w stosunku do mnie jako Wykonawcy, podmiotów lub osób, o których mowa powyżej zostanie wszczęte postępowanie związane z odpowiedzialnością za prowadzenie działalności objętej sankcjami, w związku z ze złamaniem, obchodzeniem lub unikaniem przepisów nakładających sankcje gospodarcze, zobowiązuje się niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wszczęcia postępowania, powiadomić Zamawiającego o wszczęciu postępowania, podając szczegóły dotyczące prowadzonego postępowania, wskazując podmiot prowadzący postępowanie i przedmiot naruszenia, jak również informację, czy dotyczy on relacji umownej z Zamawiającym.
W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji, że w chwili zawarcia Umowy lub w trakcje realizacji Umowy, Wykonawca, podmioty lub osoby, o których mowa powyżej, zostali wpisani na Listę Sankcyjną, Umowy wygasa bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, z dniem, w którym Wykonawca, podmioty lub osoby, o których mowa powyżej zostały umieszczone na Liście Sankcyjnej.
Oświadczamy, że w oferowanych dostawach udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektyw 2014/25/UE, będzie przekraczał 50%.
Formularz ofertowy jest nadrzędny w stosunku do przesłanych pozostałych dokumentów dołaczonych do oferty.
2. Podajemy dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ofertę: imię i nazwisko …………………………………………, tel. ……………………………… E-mail:………………………………............... ............................................................................................................................................................................ pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy,